## Sheet1
RM
需求管理
SG 1
管理需求
SP1.1
求得对需求的理解
SP1.2
求得对需求的承诺
SP1.3
管理需求变更
SP1.4
维护对需求的双向溯源性
SP1.5
识别项目工作与需求之间的不一致之处

## Sheet2
PA
过程域
CMMI 22个过程域
特定目标与通用目标
特定实践与通用实践GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态
IPM集成项目管理SG 1
运用项目已定义过程 SP1.1
建立项目已定义过程
SP1.2利用组织过程财富策划项目活动SP1.3综合计划
SP1.4运用综合计划管理项目SP1.5
为组织过程财富做贡献SG 2
与相关的共利益者协调和SP2.1
管理共利益者的介入SP2.2管理依存关系SP2.3
解决协调问题GG 3
制度化为已定义过程 GP2.1
建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态RSKM风险管理 SG 1
准备风险管理SP1.1
确定风险来源和类别 SP1.2定义风险参数
SP1.3
建立风险管理战略 SG 2识别和分析风险 SP2.1
识别风险
SP2.2
对风险进行评价、分类和排列先后顺序 SG 3缓解风险SP3.1
制订风险缓解计划SP3.2
实施风险缓解计划
GG 3
制度化为已定义过程GP2.1
建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态
DAR决策分析和决定 SG1
评价候选方案SP1.1
建立并运用决策分析指导原则 SP1.2选择评价技术 SP1.3建立评价准则
SP1.4识别推荐的候选方案 SP1.5评价候选方案 SP1.6
选择解决方案
GG3
制度化为已定义过程 GP2.1
建立组织方针GP3.1
建立已定义过程
第6页
PA
过程域
CMMI 22个过程域
特定目标与通用目标
特定实践与通用实践GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态OPP组织过程性能
SG 1 建立性能基线和模型 SP1.1
选择过程
SP1.2建立过程性能度量值
SP1.3建立质量和过程性能目标 SP1.4建立过程性能基线 SP1.5
建立过程性能模型
GG 3制度化为已定义过程GP2.1
建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态QPM定量项目管理
SG 1 定量管理项目SP1.1
建立项目目标 SP1.2组成已定义过程
SP1.3选择将予以管理的子过程 SP1.4
管理项目性能
SG 2统计管理子过程性能SP2.1
选择度量值和分析技术
SP2.2运用统计方法，以掌握变化情况 SP2.3监督所选择的子过程的性能 SP2.4
记录统计管理数据
GG 3制度化为已定义过程 GP2.1
建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态OID组织革新和部署
SG1选择改进项目 SP1.1
收集和分析改进建议SP1.2识别革新 SP1.3试点改进
SP1.4
选择改进项目，用于部署SG 2部署改进 SP2.1
策划部署SP2.2
管理部署
成熟度的等级5：持续优化级成熟度等级4：定量管理级 第7页
PA
过程域
CMMI 22个过程域
特定目标与通用目标特定实践与通用实践
SP2.3度量改进效果
GG 3制度化为已定义过程
GP2.1建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10高层管理者审查状态
CAR原因分析和决定 SG 1 确定缺陷原因SP1.1选择缺陷数据，用于分析 SP1.2分析原因
SG 2处理缺陷的原因
SP2.1实施建议措施 SP2.2评价变更的效果 SP2.3记录数据
GG 3 制度化为已定义过程
GP2.1建立组织方针GP3.1建立已定义过程GP2.2策划该过程GP2.3提供资源GP2.4分配责任GP2.5培训人员GP2.6配置
GP2.7识别相关的共利益者并使之介入GP2.8监督和控制该过程GP3.2收集改进信息GP2.9客观评价遵循情况
GP2.10
高层管理者审查状态

## Sheet3
PA | 过程域 | 特定目标与通用目标 |  | 特定实践与通用实践
成熟度等级2：受管理级
通用目标 |  | GG 2 | 制度化为受管理过程 | GP2.1 | 建立组织方针
|  |  |  | GP2.2 | 策划该过程
|  |  |  | GP2.3 | 提供资源
|  |  |  | GP2.4 | 分配责任
|  |  |  | GP2.5 | 培训人员
|  |  |  | GP2.6 | 配置
|  |  |  | GP2.7 | 识别相关的共利益者并使之介入
|  |  |  | GP2.8 | 监督和控制该过程
|  |  |  | GP2.9 | 客观评价遵循情况
|  |  |  | GP2.10 | 高层管理者审查状态
RM | 需求管理 | SG 1 | 管理需求 | SP1.1 | 求得对需求的理解
|  |  |  | SP1.2 | 求得对需求的承诺
|  |  |  | SP1.3 | 管理需求变更
|  |  |  | SP1.4 | 维护对需求的双向溯源性
|  |  |  | SP1.5 | 识别项目工作与需求之间的不一致之处
PP | 项目策划 | SG 1 | 完成参数估计 | SP1.1 | 估计项目的范围
|  |  |  | SP1.2 | 估计项目属性
|  |  |  | SP1.3 | 确定项目生存周期
|  |  |  | SP1.4 | 确定工作量和成本的估计值
|  | SG 2 | 拟订项目计划 | SP2.1 | 编制预算和进度
|  |  |  | SP2.2 | 识别项目风险
|  |  |  | SP2.3 | 策划数据管理
|  |  |  | SP2.4 | 策划项目资源
|  |  |  | SP2.5 | 策划必要的知识和技能
|  |  |  | SP2.6 | 策划共利益者介入
|  |  |  | SP2.7 | 拟订项目计划
|  | SG 3 | 获得对计划的承诺 | SP3.1 | 审查从属计划
|  |  |  | SP3.2 | 使工作与资源配备协调
|  |  |  | SP3.3 | 获得计划承诺
PMC | 项目监督和控制 | SG1 | 对照计划监督项目 | SP1.1 | 监督项目策划参数
|  |  |  | SP1.2 | 监督承诺
|  |  |  | SP1.3 | 监督项目风险
|  |  |  | SP1.4 | 监督数据管理
|  |  |  | SP1.5 | 监督共利益者介入情况
|  |  |  | SP1.6 | 执行进展审查
|  |  |  | SP1.7 | 执行里程碑审查
|  | SG 2 | 管理纠正措施，直到结束 | SP2.1 | 分析问题
|  |  |  | SP2.2 | 采取纠正措施
SAM | 供方协定管理 | SG1 | 订立供方协定 | SP1.1 | 分析项目的需求
|  |  |  | SP1.2 | 选择供方
|  |  |  | SP1.3 | 建立供方协定
|  | SG2 | 满足供方协定 | SP2.1 | 采购商业现货产品
|  |  |  | SP2.2 | 执行供方协定
|  |  |  | SP2.3 | 进行验收测试
|  |  |  | SP2.4 | 产品转换
MA | 测量和分析 | SG1 | 调整测量和分析活动 | SP1.1 | 确定测量对象
|  |  |  | SP1.2 | 规定度量值
|  |  |  | SP1.3 | 规定数据收集和存储规程
|  |  |  | SP1.4 | 规定分析现程
|  | SG2 | 提供度量结果 | SP2.1 | 收集度量数据
|  |  |  | SP2.2 | 分析度量数据
|  |  |  | SP2.3 | 存储数据和度量结果
|  |  |  | SP2.4 | 通报度量结果
PPQA | 过程和产品质量保证 | SG1 | 客观评价过程和工作产品 | SP1.1 | 客观评价过程
|  |  |  | SP1.2 | 客观评价工作产品
|  | SG2 | 提供客观情况 | SP2.1 | 通报不符合问题，并确保解决问题
|  |  |  | SP2.2 | 建立记录
CM | 配置管理 | SG1 | 建立基线 | SP1.1 | 识别配置项
|  |  |  | SP1.2 | 建立配置管理系统
|  |  |  | SP1.3 | 创建或放行基线
|  | SG 2 | 跟踪并控制变更 | SP2.1 | 跟踪变更
|  |  |  | SP2.2 | 控制变更
|  | SG 3 | 建立完整性 | SP3.1 | 建立配置管理记录
|  |  |  | SP3.2 | 执行配置审核
成熟度等级3：已定义级
RD | 需求开发 | SG 1 | 开发顾客需求 | SP1.1 | 导出需要
|  |  |  | SP1.2 | 转换需求
|  | SG 2 | 开发产品需求 | SP 2.1 | 建立产品和产品构件需求
|  |  |  | SP 2.2 | 分配产品构件需求
|  |  |  | SP 2.3 | 确定界面需求
|  | SG 3 | 分析和确认需求 | SP3.1 | 建立操作概念和场景
|  |  |  | SP3.2 | 建立所要求的功能度的定义
|  |  |  | SP3.3 | 分析需求
|  |  |  | SP3.4 | 评价产品成本、进度和风险
|  |  |  | SP3.5 | 用综合性的方法确认需求
TS | 技术解决 | SG1 | 选择产品构件解决方案 | SP1.1 | 开发详细的候选解决方案和选择准则
|  |  |  | SP1.2 | 发展操作概念和场景
|  |  |  | SP1.3 | 选择产品构件解决方案
|  | SG 2 | 设计 | SP 2.1 | 使用有效的设计方法
|  |  |  | SP 2.2 | 建立完备的技术数据包
|  |  |  | SP 2.3 | 设计综合性界面
|  |  |  | SP 2.4 | 进行制造、购买或复用分析
|  | SG 3 | 实现产品设计 | SP3.1 | 实施设计
|  |  |  | SP3.2 | 建立产品支持文档
PI | 产品集成 | SG 1 | 准备产品集成 | SP1.1 | 建立产品集成战略
|  |  |  | SP1.2 | 建立产品集成环境
|  |  |  | SP1.3 | 规定详细的产品集成规程
|  | SG 2 | 确保界面兼容性 | SP 2.1 | 审查界面描述的完备性
|  |  |  | SP 2.2 | 管理界面
|  | SG 3 | 组装产品构件和支付产品 | SP3.1 | 确认集成用的产品构件已经准备就绪
|  |  |  | SP3.2 | 组装产品构件
|  |  |  | SP3.3 | 核查组装的产品构件
|  |  |  | SP3.4 | 打包并交付产品或产品构件
Ver | 验证 | SG1 | 准备验证 | SP1.1 | 建立验证战略
|  |  |  | SP1.2 | 建立验证环境
|  |  |  | SP1.3 | 建立详细验证计划
|  | SG 2 | 执行同行审查 | SP 2.1 | 准备同行审查
|  |  |  | SP 2.2 | 进行同行审查
|  |  |  | SP 2.3 | 分析同行审查数据
|  | SG 3 | 验证选定的工作产品 | SP3.1 | 进行验证
|  |  |  | SP3.2 | 分析验证结果和确定纠正措施
|  |  |  | SP3.3 | 进行复验
Val | 确认 | SG1 | 准备确认 | SP1.1 | 制订确认战略
|  |  |  | SP1.2 | 建立确认环境
|  |  |  | SP1.3 | 规定详细的确认规程
|  | SG 2 | 确认产品和产品构件 | SP 2.1 | 进行确认
|  |  |  | SP 2.2 | 汇集和分析确认结果
OPF | 组织过程聚焦 | SG 1 | 确定过程改进机会 | SP1.1 | 确定组织的过程需要
|  |  |  | SP1.2 | 评估组织的过程
|  |  |  | SP1.3 | 识别组织的过程改进
|  | SG 2 | 策划并实施过程改进活动 | SP 2.1 | 制订过程行动计划
|  |  |  | SP 2.2 | 实施过程行动计划
|  |  |  | SP 2.3 | 部署过程和相关的过程财富
|  |  |  | SP 2.4 | 把与过程有关的经验纳入组织过程财富
OPD | 组织过程定义 | SG 1 | 创建组织过程财富 | SP1.1 | 建立标准过程
|  |  |  | SP1.2 | 建立生存周期模型描述
|  |  |  | SP1.3 | 建立剪裁准则和指南
|  | SG 2 | 使支持类过程财富现成可 | SP 2.1 | 建立组织度量值库
|  |  |  | SP 2.2 | 建立组织过程财富库
OT | 组织培训 | SG 1 | 确定培训需求并且使培训 | SP1.1 | 确定战略培训需求
SP1.2
SP1.3
SP1.4
|  | SG 2 | 提供必要的培训 | SP2.1 | 交付培训
|  |  |  | SP2.2 | 建立培训记录
|  |  |  | SP2.3 | 评价培训效果
IPM | 集成项目管理 | SG 1 | 运用项目已定义过程 | SP1.1 | 建立项目已定义过程
|  |  |  | SP1.2 | 利用组织过程财富策划项目活动
|  |  |  | SP1.3 | 综合计划
|  |  |  | SP1.4 | 运用综合计划管理项目
|  |  |  | SP1.5 | 为组织过程财富做贡献
|  | SG 2 | 与相关的共利益者协调和 | SP2.1 | 管理共利益者的介入
|  |  |  | SP2.2 | 管理依存关系
|  |  |  | SP2.3 | 解决协调问题
RSKM | 风险管理 | SG 1 | 准备风险管理 | SP1.1 | 确定风险来源和类别
|  |  |  | SP1.2 | 定义风险参数
|  |  |  | SP1.3 | 建立风险管理战略
|  | SG 2 | 识别和分析风险 | SP2.1 | 识别风险
|  |  |  | SP2.2 | 对风险进行评价、分类和排列先后顺序
|  | SG 3 | 缓解风险 | SP3.1 | 制订风险缓解计划
|  |  |  | SP3.2 | 实施风险缓解计划
DAR | 决策分析和决定 | SG1 | 评价候选方案 | SP1.1 | 建立并运用决策分析指导原则
|  |  |  | SP1.2 | 选择评价技术
|  |  |  | SP1.3 | 建立评价准则
|  |  |  | SP1.4 | 识别推荐的候选方案
|  |  |  | SP1.5 | 评价候选方案
|  |  |  | SP1.6 | 选择解决方案
成熟度等级4：量化管理级
OPP | 组织过程性能 | SG 1 | 建立性能基线和模型 | SP1.1 | 选择过程
|  |  |  | SP1.2 | 建立过程性能度量值
|  |  |  | SP1.3 | 建立质量和过程性能目标
|  |  |  | SP1.4 | 建立过程性能基线
|  |  |  | SP1.5 | 建立过程性能模型
QPM | 定量项目管理 | SG 1 | 定量管理项目 | SP1.1 | 建立项目目标
|  |  |  | SP1.2 | 组成已定义过程
|  |  |  | SP1.3 | 选择将予以管理的子过程
|  |  |  | SP1.4 | 管理项目性能
|  | SG 2 | 统计管理子过程性能 | SP2.1 | 选择度量值和分析技术
|  |  |  | SP2.2 | 运用统计方法，以掌握变化情况
|  |  |  | SP2.3 | 监督所选择的子过程的性能
|  |  |  | SP2.4 | 记录统计管理数据
成熟度等级5：持续优化级
OID | 组织革新和部署 | SG1 | 选择改进项目 | SP1.1 | 收集和分析改进建议
|  |  |  | SP1.2 | 识别革新
|  |  |  | SP1.3 | 试点改进
|  |  |  | SP1.4 | 选择改进项目，用于部署
|  | SG 2 | 部署改进 | SP2.1 | 策划部署
|  |  |  | SP2.2 | 管理部署
|  |  |  | SP2.3 | 度量改进效果
CAR | 原因分析和决定 | SG 1 | 确定缺陷原因 | SP1.1 | 选择缺陷数据，用于分析
|  |  |  | SP1.2 | 分析原因
|  | SG 2 | 处理缺陷的原因 | SP2.1 | 实施建议措施
|  |  |  | SP2.2 | 评价变更的效果
|  |  |  | SP2.3 | 记录数据